## Sheet1
FECHA	ASUNTO
05 de enero de 2014	Pre inicios: / - Apuntes Arquitectura e Integración de Sistemas Software del "Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software" de la ETSII / - encontrados en: http://www.lsi.us.es/docencia/pagina_asignatura_doc.php?id=97&cur=2012 / - Interesante guía sobre GWT en http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/139
13 de enero de 2014	Reunión inicial Sergio Segura (SS en adelante) para organizarnos con proyecto. Notas tomadas: / - Seguiremos metodología habitual en lugar de metodología SCRUM / - Generar prototipos → Echar a andar GMAPS en GWT, crear ruta, comprobar lee KML / - Se resume en generar 2 prototipos: Prototipo funcional (que el código funciona) y Prototipo visual (vistas del comienzo, entre 3 y 4) / - Normalmente, 1º documentación y después desarrollo, nosotros → irá de la mano.
25 de enero de 2014	Comienzo: / - Instalación del proyecto en local (TOSHIBA Linux Mint) / - Eclipse + GWT + Subversion Client + PRUEBAS
10 de febrero de 2014	Realización tutorial GWT StockWatcher
25 de febrero de 2014	Realización prácticas AISS (prácticas 1 y 2): / (1) AppEngine, creación proyectos con Eclipse + Google Plugin, despliegue de una aplicación en AppEngine / (2) Cómo trabaja GWT Interfaces, Widgets, Controlador para vistas, Distintas vistas, encapsulación en clases.
20 de marzo de 2014	Reunión con Sergio Segura: / - ME PASA LA PRÁCTICA 4 DE ESTE AÑO / - Tareas: / PRIORITARIAS: / (1) Práctica 4 (nueva) de AISS / (2) MockUps para prototipos VISUALES / Rutas (en listas) al clickarlas las represento en mapas, puedo votarlas, darles a me gusta en FB y G+ y Twitter (integración social) / (3) Crear un mapa que cargue un KML para prototipo FUNCIONAL / (4) ¿Qué hacen las aplicaciones ya existentes parecidas? ¿Chinchetas con info consultable?, ¿Cómo sugieren? (cercanía, popularidad, novedad...)
	SECUNDARIAS: / (1) Hacerse tutoriales de MVP y práctica 3 (cliente servidor) / (2) Mirarse bases de datos en DataStore para una total integración con herramientas que ofrece Google / (3) Estudiar opción API nativa en Jscript de GMaps (gwt permite la utilización directa de JScript, mirar como. / (4) Patrón de Software ante posibles cambios (parece que va a haberlos): / Una interfaz usa Librerías diferentes que implementan? Usa JScript Nativo?? / (5) Uso de votos y social networking (me gusta en las rutas, etc...) / (6) Pensar en rutas como sucesión de puntos. Estudiar QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA un fichero KML. / Solo pensar en representar, posible creación "onflow" de KML sería ampliación
4 de abril de 2014	Tareas: / tutoriales: http://tecmovin.blogspot.com.es/2010/10/como-subir-archivos-con-fileupload-de.html / http://tecmovin.blogspot.com.es/2010/10/crear-una-aplicacion-con-gwt-jpa-mysql.html / http://desarrollo-web-gwt.blogspot.com.es/2011/02/introduccion-al-datastore-jdo-y-jdoql.html / http://desarrollo-web-gwt.blogspot.com.es/2011/02/el-datastore-jdo-y-jdoql-en-app-engine.html / SERGIO: / http://www.gwtproject.org/articles/mvp-architecture.html / Diseño del esquema de datos de la aplicación (asumiendo que trabajaremos con KML) / Preparar el índice de la documentación siguiendo el proyecto de referencia que adjunto. Trabajar en los primeros capítulos si da tiempo.
5 de Abril	Práctica 4 AISS + tutorial subir archivo
8 de Abril	Comenzando con tutorial MVP
14 de Abril	Terminado tutorial MVP
15 de abril	Revision MVP + comienzo proyecto referencia y comienzo documentacion